## Tabulka
Projekt PPP D4 - Sever DIVia stavební s.r.o. U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4 |  | Tabulka uzavírek a omezení
Stav k datu: | 2023-03-14 |  | Odkaz na souhrnnou mapu: |  | https://mapy.cz/s/lacurunaza |  |  |  | Legenda: | Nejasný termín
HLAVNÍ TRASA I/4 a D4
UZAVÍRKY
Háje - MUK Milín |  |  |  |  | 101 (výstavba hlavní trasy)
Číslo | Uzavřená silnice | Staničení | Zahájení | Ukončení | Objízdná trasa | Původ dat | Popis uzavírky | Souvislosti POV/HMG | Změny oproti předchozí verzi | Mapa
1a | I/4 od MÚK Háje po MÚK Milín | 46,0 - 49,8 | Zahájeno | Ukončeno | Nejprve po nově vystavěné budoucí II/604, (objekt HM 130) pak převod na omezenou I/4 | POV | Napojení na HM 130 po sjezdu ze současné D4. Na křižovatce Buk - Jeruzalém sjezd zpět na I/4 a vedení v omezeném režimu, viz omezení 36. | Situace vedení dopravy po I/4 v úseku Buk - MÚK Milín potrvá do vystavění HM 132. | Ukončeno | Odkaz na mapu
1b | I/4 od MÚK Háje po MÚK Milín | 46,0 - 49,8 | Zahájeno | 2023-05-30 | Po nově vystavěné budoucí II/604, objekty HM 130 a HM 132 | POV | Uzavřená I/4 po celou dobu výstavby hlavní trasy, napojení na HM 130 po sjezdu ze současné D4. V úseku křižovatky s komunikací III/11812 Jerusalém - Buk bude zachováno připojení na čepací stanici Eurotrans. | Celá uzavírka bude trvat do zprovoznění jízdního pruhu hlavní trasy dálnice, bude spušteno 1.6.2024 | - | Odkaz na mapu
1c | I/4 od MÚK Háje po MÚK Milín | 46,0 - 49,8 | 2024-06-01 | 2024-12-29 | Po levém jízdním pruhu hlavní trasy | Dohody s ECS3 | Uzavřená I/4 po celou dobu výstavby hlavní trasy, provoz od konce SKHA až po ZÚ ML po levém jídzním pruhu dálnice | Až do zprovoznění celé dálnice | - | Odkaz na mapu
MUK Milín - skála |  |  |  |  | 102 (výstavba hlavní trasy)
Číslo | Uzavřená silnice | Staničení | Zahájení | Ukončení | Objízdná trasa | Původ dat | Popis uzavírky | Souvislosti POV/HMG | Změny oproti předchozí verzi | Mapa
2 | I/4 od MÚK Milín po křižovatku s ul. 11. Května (začátek MILE) | 49,8 - KÚ | 2023-05-01 | 2023-10-30 | Skrz místní komunikace v Milíně a ML 130 | POV | Maximální možná doba vedení dopravy přes ul. 11. května v Milíně a ML 130 | Během uzávěrky proběhne výstavba levé strany D4, tj hlavní trasa a dodělání levého mostu HM 204, po skončení maximálního času uzavírky převedení na omezenou I/4 přes ML 130 | - | Odkaz na mapu
Milín - Lety |  |  |  |  | 101 (výstavba hlavní trasy)
Číslo | Uzavřená silnice | Staničení | Zahájení | Ukončení | Objízdná trasa | Původ dat | Popis uzavírky | Souvislosti POV/HMG | Změny oproti předchozí verzi | Mapa
40 | I/4 od ZÚ po MÚK Těchařovice | ZÚ - 53,75 | 2024-06-01 | 2024-12-29 | Přes hlavní trasu | POV | Doprava vedená po vybudované hlavní trase dálnice | Omezení z důvodu finálního napojení ML 130 na současnou I/4 | - | Odkaz na mapu
39 | I/4 u křížení s budoucí dálnicí | 59,5 - 59,6 | Zahájeno | 2023-08-15 | Skrz provizorní komunikaci ML 192.6 | POV | Uzavření trasy a přesunutí dopravy na provizorní komunikaci | Z důvodu výstavby mostu ML 208. | - | Odkaz na mapu
33 | I/4 od 62,0 po KÚ | 62,0 - KÚ | Zahájeno | 2024-12-29 | Skrz ML 138, tj. budoucí II/604 | POV | Uzavření trasy I/4, na jejímž místě se bude stavět hlavní trasa D4 | - | - | Odkaz na mapu
OMEZENÍ
Skalka - Háje |  |  |  |  | 101 (úprava hlavní trasy), sanace 2XX a 3XX objektů, 491 (infosystém a SOS)
Číslo | Omezená silnice | Staničení | Zahájení | Ukončení | Objízdná trasa | Původ dat | Popis omezení | Souvislosti POV/HMG | Změny oproti předchozí verzi | Mapa
3 | D4 levý a středové pruhy - posledních 700m SKHA | 45,2 - 45,9 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | x | Dohody s ECS3 | Doprava pouze po jednom pruhu dálnice | Frézování a pokládka nové asfaltové vrstvy, případně sanace kanalizace a výstavba infosystému -> posledních 700m nutné k zporozovznění jednoho pruhu dálnice až po MÚK Těchařovice | - | Odkaz na mapu
4 | D4 pravý pruh - posledních 700m SKHA | 45,2 - 45,9 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | x | Dohody s ECS3 | Doprava pouze po jednom pruhu dálnice | Frézování a pokládka nové asfaltové vrstvy, případně sanace kanalizace a výstavba infosystému -> posledních 700m nutné k zporozovznění jednoho pruhu dálnice až po MÚK Těchařovice | - | Odkaz na mapu
3a | D4 levý a středové pruhy | 41,1 - 45,2 | 2024-03-01 | 2024-06-30 | x | Dohody s ECS3 | Doprava pouze po jednom pruhu dálnice | Frézování a pokládka nové asfaltové vrstvy, případně sanace kanalizace a výstavba infosystému | - | Odkaz na mapu
4a | D4 pravý pruh | 41,1 - 45,2 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | x | Dohody s ECS3 | Doprava pouze po jednom pruhu dálnice | Frézování a pokládka nové asfaltové vrstvy, případně sanace kanalizace, mostů a výstavba infosystému | - | Odkaz na mapu
Háje - Milín |  |  |  |  | 101, 102 (výstavba hlavní trasy)
Číslo | Omezená silnice | Staničení | Zahájení | Ukončení | Objízdná trasa | Původ dat | Popis omezení | Souvislosti POV/HMG | Změny oproti předchozí verzi | Mapa
35 | I/4 na sjezdu z dálnice | 45.9 | Zahájeno | Ukončeno | x | Ukončeno | Omezení šířky jízdních pruhů u sjezdu z dálnice a Múk Háje | Z důvodu výstavby HM 161.1 - provizrního napojení I/4 na nově budovanou II/604 (HM 130) | - | Odkaz na mapu
36 | I/4 v úseku sjezdu z HM 130 po MÚK Milín | 48,0 - 49,8 | Zahájeno | Ukončeno | x | POV | Omezení jízdních pruhů na minimum. | Z důvodu výstavby hlavní trasy HM 101, bude trvat do převedení dopravy na objízdnou silnici HM 132 (viz omezení 1b) | - | Odkaz na mapu
43 | HM 130 (budoucí II/604, oblízdná trasa pro I/4) na ZÚ | 1900-02-14 12:00 | Zahájeno | 2023-04-30 | x | Realizace | Krátkodobá (cca 5 min dle nutnosti úklidu po odstřelu) uzávěra II/604 bez převedení dopravy | Nutné krátkodobé uzávěry z důvodu odstřelů na protěšjší skále - výstaba hlavní trasy | Nové omezení | Odkaz na mapu
6a | I/4 od MÚK Milín po křižovatku s ul. 11. Května (začátek MILE) | 49,8 - KÚ | Zahájeno | 2023-04-30 | x | Realizace | Omezení jízdních pruhů na minimum. Již osazeno a v provozu. | Omezení trvající od zprovoznění objízdné trasy HM 130 a návazných do konce výstavby hlavní trasy, z důvodu provádění zemních prací (především násyp u Milína) a provádění trhacích prací na Milínské skále. | - | Odkaz na mapu
6b | I/4 od MÚK Milín po křižovatku s ul. 11. Května (začátek MILE) | 49,8 - KÚ | Zahájeno | 2023-04-30 | Přes Milín | POV | Krátkodobá (cca 30 min dle nutnosti úklidu po odstřelu) uzávěra I/4 a převedení dopravy přes Milín | Nutné převedení dopravy přes Milín během odstřelu | - | Odkaz na mapu
6c | I/4 od MÚK Milín po křižovatku s ul. 11. Května (začátek MILE) | 49,8 - KÚ | 2023-10-01 | 2024-12-29 | x | POV | Doprava vedená jedním pruhem budoucí dálnice | Omezení trvající do konce výstavby hlavní trasy v daném úseku a mostů HM 203 a HM 204. Po dokončení hlavní trasy a mostů možnost převedení dopravy na jeden pruh dálnice. Dostavba ML 130 v souběhu. | - | Odkaz na mapu
Milín - Lety |  |  |  |  | 130, 131, 132, 138, 150, 154, 192.6 (Přeložky, objízdné trasy)
Číslo | Omezená silnice | Staničení | Zahájení | Ukončení | Objízdná trasa | Původ dat | Popis omezení | Souvislosti POV/HMG | Změny oproti předchozí verzi | Mapa
37 | I/4 na ZÚ | 51,45 - 51,95 | Zahájeno | 2023-06-01 | x | Info od ECS | Krátkodobá (cca 30 min dle nutnosti úklidu po odstřelu) uzávěra I/4 bez převedení dopravy | Zastavení provozu z důvodu nutnosti provdění trhacích prací v daném staničení v těsné blízkosti I/4. Odstřely zahájeny. | - | Odkaz na mapu
7 | I/4 podél provizorního napojení na ML 130 | 51.9 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | x | POV | Omezení jízdních pruhů na minimum pro zafrézování a napojení povrchu vozovky v termínovém intervalu (doba omezení 2 dny) | Výstavba provizorního napojení budoucí II/604 (ML 130). | - | Odkaz na mapu
8 | I/4 podél napojení na ML 150 | 51.9 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | x | POV | Pravděpodoboně nutnost kyvadlové dopravy na I/4 z důvodu napojování přeložky budoucí MK Rtišovice (ML 150) v termínovém intervalu (doba omezení cca 2 dny) | Po vybudování přeložky bude na ní doprava převedena. Do té doby doprava na Rtišovice vedena po omezené I/4 a původní trase. | - | Odkaz na mapu
9 | I/4 podél napojení na ML 131 | 53 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | x | POV | Pravděpodoboně nutnost kyvadlové dopravy na I/4 z důvodu napojování přeložky budoucí MK Mýšlovice (ML 131) v termínovém intervalu | Po vybudování přeložky bude na ní doprava převedena. | - | Odkaz na mapu
10 | I/4 kolem Těchařovické křižovatky | 53,6 - 54,1 | 2023-10-01 | 2023-11-15 | x | POV | Pravděpodoboně nutnost kyvadlové dopravy na I/4 z důvodu napojování přeložky budoucí II/604 (ML 132) v termínovém intervalu | ML 132 bude dále použita jako objízdná komunikace během výstavby MÚK Těchařovice. | - | Odkaz na mapu
11 | I/4 u křížení s budoucí dálnicí | 59,5 - 59,6 | Zahájeno | Ukončeno | x | POV | Nutnost kyvadlové dopravy (semafory) na I/4 z důvodu napojování přeložky provizorní komunikace pod mostem ML 208 (ML 192.6) | Převedení dopravy na provizorní komunikaci po vybudování. Omezení potrvá cca 3 dny v termínovém intervalu. | - | Odkaz na mapu
12 | I/4 na konci úseku | 62,0 - 62,9 | Zahájeno | Ukončeno | x | Ukončeno | Nutnost kyvadlové dopravy (semafory) na I/4 z důvodu napojování objízdné trasy 192.7, tak aby se mohla začít stavět budoucí II/604 (ML 138) | Realizace ML 138 a návaznosti na obdobný úsek v LECI před realizací hlavní trasy v 62,0 - 62,9. | - | Odkaz na mapu
VEDLEJŠÍ TRASY
UZAVÍRKY
Háje - Milín |  |  |  |  | SO 112, 114, 130, 131, 132, 203, 204, 221
Číslo | Uzavřená silnice | Staničení | Zahájení | Ukončení | Objízdná trasa | Původ dat | Popis uzavírky | Souvislosti POV/HMG | Změny oproti předchozí verzi | Mapa
13 | Západní sjezd MÚK Háje | 45.7 | 2024-06-01 | 2024-12-28 | Pravděpodobně přes druhý sjezd z D4 | POV | Uzávěra západního sjezdu z D4 | Nutná uzavírka z důvodu výstavby kruhového objezdu a nových větví | - | Odkaz na mapu
14 | II/604 na sever od MÚK Háje | 45.7 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | Po cestě přes industriální zónu | POV | Uzavření trasy II/604 během výstavby jejího napojení na budoucí kruhový objezd u MÚK Háje (HM 112) | Nutná uzavírka z důvodu výstavby kruhového objezdu a nových větví | - | Odkaz na mapu
15 | MK Jesenice v místě křížení s HM 130 | 47.1 | Zahájeno | Dokončeno | Přes III/11812 (Jerusalem - Buk) | Realizace | Uzavírka komunikace - spojnice Jesenic a I/4 během výstavby HM 130 | Budoucí MK Jesenice napojena pouze na II/604 | - | Odkaz na mapu
16 | III/11812 mezi Bukem a Jerusalemem | 48 | Zahájeno | 2023-07-30 | Bypass vedený v místě HM 142 a HM 143 (na sever od mostu HM 221), nutná průjezdnost pro BUS | POV | Uzávěra silnice po dobu výstavby mostu a návazných komunikací | Nutná uzavírka silnice z důvodu výstavby nového mostu přes dálnici, před zahájením prací nutné dokončení prací na budoucí silnici II/604 (HM 130, případně HM 132) | - | Odkaz na mapu
17 | III/11812 mezi Bukem a Jerusalemem | 48 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Nutnost využít dlouhé objížďky přes Stěžov a Jablonnou (II/118) | POV | Silnice mezi Bukem a Jerusalémem zcela uzavřena | Uzávěra silnice výstavby nových úseků III/11912 a OK na HM 131, následně doprava převedena na finální řešení viz HM 131, HM 221 | - | Odkaz na mapu
34 | MK Milín směrem na Slivický památník | 49.5 | Zahájeno | Ukočeno | Polní cesta ze Slivic, přístup k Milínskému hřbitovu v dochozí vzdálenosti | Realizace | Vyfrézování a uzavření staré komunikace v památníku z důvodu výstavby HM 132 a HM 134 | - | - | Odkaz na mapu
18 | I/66 nájezd na MÚK Milín (směr Strakonice) | 49.8 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Objezd Milína viz uzávěra hlavní trasy (č.2) | POV | Po dobu převedení dopravy skrz Milín se uzavře MÚK a nájezdný úsek I/66 | Souvislost s převedením dopravy do Milína během šestiměsíčního období -> výstavba mostu HM 204 | - | Odkaz na mapu
19 | I/66 nájezd na MÚK Milín (směr Praha) | 49.8 | Zahájeno | 2023-09-30 | Budoucí II/604 (HM 132) | POV | Po dobu výstavby hlavní trasy se uzavře MÚK a nájezdný úsek I/66 | Pro dopravu bude oboustranně používán sjezd z I/4 směr Strakonice na I/66 | - | Odkaz na mapu
20 | Polní cesta k chatám procházející pod mostem HM 203 | 50.7 | 2023-05-01 | 2023-10-30 | Přes provizorní sjezd z I/4 | POV | Uzavření polní cesty mezi Milínem a chatovou osadou U Hadačů | Uzávěra během demolice mostu (od 1.4.23) a úpravy komunikace (předpoklad během výstavby mostů) | Nová objízdná trasa | Odkaz na mapu
21 | III/11818 pod mosty HM 204 | 50.7 | 2023-05-07 | 2023-05-14 | Pravděpodobně III/11812 přes Buk a Radětice | POV | Uzavření komunikace Milín - Pečičky pod mosty HM 204 | Uzávěra během demolice mostu na I/4 | - | Odkaz na mapu
Milín - Lety |  |  |  |  | SO 115, 130, 136, 155, 205, 206, 221, 223
Číslo | Uzavřená silnice | Staničení | Zahájení | Ukončení | Objízdná trasa | Původ dat | Popis uzavírky | Souvislosti POV/HMG | Změny oproti předchozí verzi | Mapa
23 | III/0046 Těchařovice - Orlík | 53.6 | 2023-06-01 | 2023-11-15 | Uzávěra silnice na Orlík po dostavění ML 133 a ML 135 | POV | Uzavření trasy od křižovatky na Mýšlovice po křižovatku s I/4 | Z důvodu výstavby MÚK Těchařovice, po dokončení mostu ML 221 a ML 133 doprava převedena na nový nadjezd | - | Odkaz na mapu
24 | III/0048 Zbenice - Chraštice | 55.8 | Zahájeno | 2023-08-31 | III/0048 kolem trafostanice | POV | Uzavření trasy od nájezdu na I/4 po Zbenice | Z důvodu výstavby mostu ML 205 | - | Odkaz na mapu
25 | III/10250 Chraštičky - Bukovany | 57.7 | Zahájeno | 2024-03-31 | III/10245 přes Kozárovice | POV | Uzavření trasy během výstavby nového nadjezdu - mostu ML 223 | Z důvodu výstavby ML 223, podmíněno s tím spojenou úpravou III/10250 (ML 136, pokračující silnice na Bukovany), od 25.10. zprovoznění provizorní ML 155 pro napojení samot. | - | Odkaz na mapu
41 | III/10245 Chraštičky - Kozárovice | 57.9 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | Bypass ML 192.5 | POV | Uzavření trasy mezi Chraštičkami a Kozárovicemi, náhrada bypassem | Z důvodu výstavby ML 206 a ML 140 | - | Odkaz na mapu
26 | III/10245 Chraštičky - Kozárovice | 57.9 | 2024-04-01 | 2024-05-31 | III/10250 přes Bukovany | POV | Uzavření trasy mezi Chraštičkami a Kozárovicemi | Z důvodu výstavby ML 206 a ML 140 | - | Odkaz na mapu
OMEZENÍ
Háje - Milín |  |  |  |  | SO 112, 114, 144, 204
Číslo | Omezená silnice | Staničení | Zahájení | Ukončení | Objízdná trasa | Původ dat | Popis omezení | Souvislosti POV/HMG | Změny oproti předchozí verzi | Mapa
27 | II/118 u MÚK Háje | 45.7 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | x | POV | Omezení II/118 z důvodu napojování okružní křižovatky a budoucí II/604 | Omezení po dobu tří týdnů v temrínovém intervalu | - | Odkaz na mapu
36 | III/11812 mezi Bukem a Jerusalemem | 48 | Zahájeno | Dokončeno | x | Info od ECS | Omezení na střídavý provoz, provoz semaforů | Z důvodu výstavby okružní křižovatky na HM 132 | - | Odkaz na mapu
38 | Křižovatka I/66 u MK Milín směrem na hřbitov | 49.8 | Zahájeno | Dokončeno | X | Info od ECS | Omezení po etapách z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace od Milína hřbitov a provizorní okružní křižovatky | Rekonstrukce komunikací nutná z důvodu špatného stavu vozovek, které by neunesly provoz při převedení dopravy z I/4 | - | Odkaz na mapu
29 | Křižovatka I/66 a II/604 Milín | 49.8 | 2024-09-01 | 2024-10-30 | x | Odhad | Nespecifikovaná omezení během přestavby provizorní OK na permanentní. Projekt ve fázi projednávání. | Termín ve fázi projednávání | - | Odkaz na mapu
30 | III/11818 pod mosty HM 204 | 50.7 | Zahájeno | 2024-03-31 | x | POV jednání 3.6. | Nespecifikovaná omezení během výstavby mostů HM 204 | - | - | Odkaz na mapu
Milín - Lety |  |  |  |  | SO 115, 131, 133, 150, 201, 202, 221
Číslo | Omezená silnice | Staničení | Zahájení | Ukončení | Objízdná trasa | Původ dat | Popis omezení | Souvislosti POV/HMG | Změny oproti předchozí verzi | Mapa
22 | ul. 11. Května (Milín) v místě napojení na I/4 | 51.1 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | x | POV | Omezení průjezdnosti konce jižní nájezdové komunikace z Milína na I/4 | Z důvodu přestavby silnice dle ML 130 II/604 (ML 130, ML 192.1) | Upřesnění termínu vykonávání prací, přesunutí z uzavírek mezi omezení | Odkaz na mapu
31 | MK mezi I/4 a Rtišovicemi | 51.9 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | x | Info od ECS | Omezení provozu v místě napojení přeložky komunikace ML 150 | ML 150 vystavěna po dokončení mostu ML 201 po dostavění provedeno převedení dopravy na novou komunikaci | - | Odkaz na mapu
32 | MK mezi I/4 a Mýšlovicemi | 53 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | x | POV | Omezení provozu v místě napojení přeložky komunikace ML 131 | ML 131 vystavěna po dokončení mostu ML 202 po dostavění provedeno převedení dopravy na novou komunikaci | - | Odkaz na mapu
42 | MK trafostanice u Zbenic | 54.6 | 2023-05-01 | 2023-05-30 | x | Předpoklad | Omezení provozu v místě napojení přeložky komunikace ML 152 v termínovém intervalu | Napojení trafostanice u Zbenic - nová komunikace | - | Odkaz na mapu

## 1
<- zpět na tabulku

## 2
<- zpět na tabulku

## 3 (2)
<- zpět na tabulku

## 3
<- zpět na tabulku

## 4
<- zpět na tabulku

## 6a
<- zpět na tabulku

## 6b
<- zpět na tabulku

## 7
<- zpět na tabulku

## 8
<- zpět na tabulku

## 9
<- zpět na tabulku

## 10
<- zpět na tabulku

## 11
<- zpět na tabulku

## 12
<- zpět na tabulku

## 13
<- zpět na tabulku

## 14
<- zpět na tabulku

## 15
<- zpět na tabulku

## 16
<- zpět na tabulku

## 17
<- zpět na tabulku

## 18
<- zpět na tabulku

## 19
<- zpět na tabulku

## 20
<- zpět na tabulku

## 21
<- zpět na tabulku

## 22
<- zpět na tabulku

## 23
<- zpět na tabulku

## 24
<- zpět na tabulku

## 25
<- zpět na tabulku

## 26
<- zpět na tabulku

## 27
<- zpět na tabulku

## 29
<- zpět na tabulku

## 30
<- zpět na tabulku

## 31
<- zpět na tabulku

## 32
<- zpět na tabulku

## 33
<- zpět na tabulku

## 34
<- zpět na tabulku

## 35
<- zpět na tabulku

## 36-1
<- zpět na tabulku

## 36-2
<- zpět na tabulku

## 37
<- zpět na tabulku

## 38
<- zpět na tabulku

## 39
<- zpět na tabulku

## 40
<- zpět na tabulku

## 41
<- zpět na tabulku

## 42
<- zpět na tabulku

## 43
<- zpět na tabulku