## Text
Číslo uzávěrky: | Úsek uzavírky: | Od kdy: | Do kdy: | Popis: | Jednoduše: | Kde je mapka: | Poznámka:
6b | I/4 od MÚK Milín po křižovatku s ul. 11. května | zahájeno | 2023-04-30 | Krátkodobá (cca 30 min dle nutnosti úklidu po odstřelu) uzávěra I/4 a převedení dopravy přes Milín | Občasný provoz přes Milín. | List 10
1b | I/4 od MÚK Háje po MÚK Milín | zahájeno | 2023-05-30 | Po nově vystavěné budoucí II/604. | Objížďka po budoucí obslužné komunikaci, tj. těsně pod hřbitovem u Milína až ke kruhovému objezdu. | List 2 | V úseku křižovatky Jerusalém - Buk bude zachováno připojení na čerpací stanici Eurotrans.
22 | ul. 11. května (Milín) v místě napojení na I/4 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | Uzavření konce jižní nájezdové komunikace z Milína na I/4 někdy v intervalu termínu | Bude se muset jet na kruhový objezd u motorestu a odtud směr Strakonice. Sjezd do Milína možný jen od motorestu. | List 13
18 | I/66 nájezd na MÚK Milín (směr Strakonice) | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Uzavření nájezdu z I/66 u motorestu na Strakonice. | Uzavřen nájezd na Strakonickou směr od motorestu. Projede se Milín směrem na jih. | List 8
2 | I/4 od MÚK Milín po křižovatku s ul. 11. května | 2023-05-01 | 2023-10-30 | Skrz místní komunikace v Milíně a ML 130 | Provoz přes Milín. | List 11 | Během uzavírky proběhne výstavba levé strany D4 a dodělání levého mostu, po skončení maximálního času uzavírky převedení na omezenou I/4.
20 | polní cesta k chatám procházející pod mostem | 2023-05-01 | 2023-10-30 | Uzavření polní cesty mezi Milínem a chatovou osadou U Hadačů | Objížďka přes provizorní sjezd z I/4. | List 12 | Uzávěra během demolice mostu (od 1.4.23) a úpravy komunikace (předpoklad během výstavby mostů).
21 | III/11818 pod mosty HM 204 | 2023-05-07 | 2023-05-14 | Uzavření komunikace Milín - Pečičky pod mosty HM 204 | Demolice mostu na Kojetíně. | List 9 | Objízdná trasa pravděpodobně III/11812 přes Buk a Radětice.
10 | I/4 kolem Těchařovické křižovatky | 2023-10-01 | 2023-11-15 | Pravděpodobně nutnost kyvadlové dopravy na I/4 z důvodu napojování přeložky budoucí II/604 (ML 132) v termínovém intervalu | Kyvadlová doprava. | List 7
8 | I/4 podél napojení na ML 150 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | Pravděpodobně nutnost kyvadlové dopravy na I/4 z důvodu napojování přeložky budoucí MK Rtišovice (ML 150) v termínovém intervalu (doba omezení cca 2 dny) | Kyvadlová doprava. | List 5
17 | Silnice III/11812 mezi Bukem a Jerusalémem zcela uzavřena | 2023-08-01 | 2023-11-30 | Uzavírka silnice. | Dlouhá objížďka přes Stěžov a Jablonnou (II/118), nebo na jih přes Radětice, Drsník a Pečičky. | List 14 | Situace se řeší s Policií a dále kvůli autobusovému spojení. Ještě není definitivní závěr.
6c | I/4 od MÚK Milín po křižovatku s ul. 11. května | 2023-10-01 | 2024-12-29 | Uzavřen nájezd na Strakonickou směr jih. | Bude se muset jet na kruhový objezd u motorestu a odtud směr Strakonice. Sjezd do Milína možný jen od motorestu. | List 4
9 | I/4 podél napojení na ML 131 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | Pravděpodobně nutnost kyvadlové dopravy na I/4 z důvodu napojování přeložky budoucí MK Mýšlovice (ML 131) v termínovém intervalu. | Kyvadlová doprava. | List 6
1c | I/4 od MÚK Háje po MÚK Milín | 2024-06-01 | 2024-12-29 | Uzavřená I/4 po celou dobu výstavby hlavní trasy, provoz od konce SKHA až po ZÚ ML po levém jídzním pruhu dálnice. | Po levém jízdním pruhu budoucí dálnice. | List 3